РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ВИКТОРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТОГО СОЗЫВА

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

**РЕШЕНИЕ**

«12» апреля 2024 года №2

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Викторопольского сельского поселения «Социально-экономическое**

**развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год**

В соответствии с постановлениями администрации Викторопольского сельского поселения: № 1 от 05 марта 2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», № 2 от 05 марта 2018 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Викторопольского сельского поселения»**,** земское собрание решило**:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Викторопольского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Викторопольского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за

**Глава Викторопольского**

**сельского поселения Ю.И.Долженко**

 Утверждено:

 решением земского собрания

 Викторопольского сельского поселения

 №2 от 12 апреля ­­­­­­­2024 г.

**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы Викторопольского сельского поселения

за 12 месяцев 2023 г.

Наименование

муниципальной программы: «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области за 2023 год»

Ответственный

исполнитель: Администрация Викторопольского сельского поселения

Дата формирования отчета: «12» апреля 2024 год

 **Пояснительная записка**

 **к отчету о реализации муниципальной программы**

**Викторопольского сельского поселения за 12 месяцев 2023 года.**

Выполнение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» в 2023 году регламентировано решением земского собрания Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области от 05 марта 2018 года № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области».

Основной целью программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории Викторопольского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2023 года на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023 год» (далее - Программа) предусмотрено 2297,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2261,0 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 98,0 %.

Фактическое значение целевого показателя «Развитие дорожной сети» составляет 957,0 тыс. рублей. Работы проводились на дорогах общего пользования, протяженностью 39,08 км:

- строительные работы по улице Новая п. Викторополь, укладка тротуарной плитки,скашивание сорной растительности по обочинам дорог, посыпка дорог песчано-соляной смесью в зимний период, расчистка дорог от снега, уборка мусора по обочинам дорог.

Фактическое значение целевого показателя «Благоустройство территории» составляет 1257,0 тыс. руб.

За отчетный период выполнены следующие виды работ:

# 1.На мероприятия по озеленению и приобретению рассады были потрачены средства в сумме 229000,00 рублей.

2. Мероприятия по благоустройству территории Викторопольского сельского поселения:

- на озеленение территории освоены средства в сумме 68 тыс. рублей: приобретена и высажена рассада однолетних цветочных культур в количестве 163 штук.

- на мероприятия по приобретению красок освоены средства в сумме 9200 рублей.

В рамках мероприятий по привлечению жителей поселения к проблемам благоустройства проведены смотры-конкурсы «Лучшее благоустроенное домовладение», «Лучшее благоустроенное учреждение» и «Самая благоустроенная улица», победители и призеры смотров-конкурсов награждены дипломами и ценными подарками администрации поселения. Итоги смотров подводились на Дне села. В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории сельского поселения работниками учреждений проводится расчистка придорожных лесополос и приведение их в эстетическое состояние.

Фактическое значение целевого показателя «Молодость Викторопольского сельского поселения» составило 47 тыс. рублей в части (приобретение спортинвентаря,спортивной формы).

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2023 год, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов и баллов составила, это позволяет утверждать, что муниципальная программа Викторопольского сельского поселения реализуется эффективно.

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**

**за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,** | **Ответственный исполни-тель, соисполнитель, участник** | **Ста-тус мероприя-тия** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Фактический срок реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию муниципальной программы** | **Контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг** |
| **Дата начала** | **Дата оконча-ния** | **Дата начала** | **Дата оконча-****ния** | **План, тыс. рублей** | **Кассовый план, тыс. рублей** | **Кассовый расход, тыс. рублей** | **Отклонение от плана, %** | **Отклонение от кассо-вого плана,** **%** | **Заклю-чено, тыс. руб.** | **Опла-чено, тыс. руб.** | **Отк-лоне-ние, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1****«Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения** |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | **957,0** | **957,0** | **957,0** | **957,0** | **100** | **957,0** | **957,0** |  **100** |
| 1.1.1. | Основное мероприятие Мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети. |  |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | 957,0 |  957,0 | 957,0 | 957,0 | 100 | 957,0 | 957,0 | 100 |
| 1.1.1.1. | МероприятиеСодержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения за счет субвенций из районного бюджета. |  |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 100 |  957,0 | 957,0 | 100 |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2****«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения** |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | **1293,0** | **1293,0** | **1257,0** | **97** | **97** | **1257,0** | **1257,0** | **100** |
| 1.2.1. | Основное мероприятиеРеализация мероприятий на организацию наружного освещения населенных пунктов. |  |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | 391,6 | 391,6 | 391,6 | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.2.1.1. | МероприятиеСубсидии муниципальному району на осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения населенных пунктов. |  |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | 391,6 | 391,6 | 391,6 | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятиеМероприятия по благоустройству территорий поселения. |  |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | 901,4 | 901,4 | 901,4 | 97,0 | 97,0 | 865,4 | 865,4 | 100 |
| 1.2.3.1. | МероприятиеРеализация мероприятия по благоустройству территорий поселения. |  |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | 901,4 | 901,4 | 901,4 | 97,0 | 97,0 | 865,4 | 865,4 | 100 |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3****«Молодость Викторопольского сельского поселения».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения** |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | **47,0** | **47,0** | **47,0** | **100** | **100** | **47,0** | **47,0** | **100** |
| 1.3.1 | Основное мероприятие Приобретение спортинвентаря. |  |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 100 | 100 | 47,0 | 47,0 | 100 |
| 1.3.1.1 | МероприятиеРеализация мероприятия(прибретение спортинвентаря). |  |  | 01.2023 | 12.2023 | 01.2023 | 12.2023 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 100 | 100 | 47,0 | 47,0 | 100 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Вид целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | **Обоснование отклонения фактического от планового значения** |
| **Базовый период (факт)** | **Отчетный период** |
| **план** | **факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |
|  | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области ».** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения ».** |
|  | Содержание автодорог общего пользования | прогрессирующий | км. | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 100 |  |
|  | Ямочный ремонт дорог | прогрессирующий | кв.м. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения ».** |
|  | Содержание уличного освещения | прогрессирующий | светоточка | 174 | 174 | 174 | 100 |  |
|  | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями | прогрессирующий | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
|  | Содержание и обустройство мест захоронения | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 68 | 68 | 68 | 100 |  |
|  | Содержание пляжей | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Содержание памятников | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 100 |  |
|  | Содержание территорий парков и детских площадок. | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 7 | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, окучивание свалок. | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3 «Молодость Викторопольского сельского поселения».** |
|  | Приобретение спортинвентаря  | прогрессирующий | тыс. руб. | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 100 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области » за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы на реализацию муниципальной программы** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **План, тыс рублей** | **Кассовый план, тыс. рублей** | **Кассовый расход, тыс. рублей** | **Отклонение от плана, %** | **Отклонение от кассового плана,** **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **«Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2015-2023годы».** |  |  |  |  |  | **2297,0** | **2297,0** | **2261,0** | **98,0** | **98,0** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1****«Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения на 2015-2023 годы».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения, предприятия и учреждения сельского поселения.** | **903** | **0409** | **\*\* \* \*\*\*\*** | **\*\*\*** | **957,0** | **957,0** | **957,0** | **100** | **100** |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. | **903** | **0409** | **0130180570** | **244** | **957,0** | **957,0** | **957,0** | **100** | 100 |
| **1.2** | **Подпрограмма 2****«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения на 2015-2023 годы».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения, предприятия и учреждения сельского поселения.** | **903** | **0500** | **\*\* \* \*\*\*\*** | **\*\*\*** | **1293,0** | **1293,0** | **1257,0** | **97** | **97** |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1.Реализация мероприятий на организацию наружного освещения населенных пунктов. | **903** | **0503** | **01 40281340** | **540** | 391,6 | 391,6 | 391,6 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2.Мероприятия по благоустройству территории поселения. | **903** | **0503** | **01 40320320** | **244** | 901,4 | 901,4 | 865,4 | 97,0 | 97,0 |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3****«Молодость Викторопольского сельского поселения на 2023год».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения,, общеобразовательные учреждения сельского поселения.** |  | **0707** | **\*\* \* \*\*\*\*** | **\*\*\*** | **47,0** | **47,0** | **47,0** | **100** | **100** |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.3.1.Приобретение спортинвентаря | **903** | **0707** | **017 01 00590** | **244** | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 100 | 100 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**

**за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия.** | **Источник ресурсного обеспечения** | **План, тыс. рублей** | **Кассовый расход, тыс. рублей** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области.**  | Всего: | **2297,0** | **2261,0** | **98,0** |
| Местный бюджет  | **2297,0** | **2297,0** | **98,0** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет  | - | - | - |
| Иные источники  | **-** | **-** | **-** |
| **1.1.** | **Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения.** | Всего: | **957,0** | **957,0** | **100** |
| Местный бюджет  | 957,0 | 957,0 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - |
| Иные источники  | - | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети. | Всего: | 957,0 | 957,0 | 100 |
| Местный бюджет  | 957,0 | 957,0 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - |
| Иные источники  | - | - | - |
| **1.2.** | **Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения».** | Всего: | **1293,0** | **1257,0** | **97,0** |
| Местный бюджет | 1293,0 | 1257,0 | 97,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов. | Всего: | **391,6** | **391,6** | **100** |
| Местный бюджет | 391,6 | 391,6 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| 1.3.2 | Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения. | Всего: | **901,4** | **865,4** | **96** |
| Местный бюджет | 901,4 | 865,4 | 96 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| **1.3.** | **Молодость Викторопольского сельского поселения** | Всего: | **47** | **47** | **100** |
| Местный бюджет  | 47 | 47 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - |
| Иные источники  | - | - | - |
| 1.3.1 | Приобретение.приобретение спортинвентаря | Всего: | **47** | **47** | **100** |
| Местный бюджет  | 47 | 47 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - |
| Иные источники  | - | - | - |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вид, наименование нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Срок принятия** | **Примечание** |
| **план** | **факт** | **Резуль-****тат** | **причины невы-по-лнения** |
| 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Администрация Викторопольского сельского поселения |  | 06.10.2003 г. |  |  |
| 2. | Решение земского собрания Викторопольского сельского поселения № 5 от 29.06.2012 г. «Нормы и правила благоустройства и эксплуатации объектов благоустройства на территории Викторопольского сельского поселения» | Администрация Викторопольского сельского поселения |  | 29.06.2012 г. |  |  |
| 3. | Решение земского собрания Викторопольского сельского поселения № 1 от 29 декабря 2022 г. «О бюджете Викторопольского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» | Администрация Викторопольского сельского поселения | 29.12.2022 г. | 29.12.2022 г. | Принят в срок |  |
| 4. | Решение земского собрания Викторопольского сельского поселения № 1 от 29 декабря 2023 г. «О бюджете Викторопольского сельского поселения на 2023 год» | Администрация Викторопольского сельского поселения | 29.12.2022 г. | 29.12.2022 г. | Принят в срок |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы,** **основного мероприятия, услуги,** **показателя объема услуги.** | **Значение показателя объема услуги** |
| **план** | **факт** | **отклонение, %** | **причины отклонений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения »** |
|  | **Основное мероприятие 1.1.1.**  |
|  | Сезонное содержание автодорог общего пользования (км.) | 45,14 | 45,14 | 100 |  |
|  | Ямочный ремонт автодорог (м.кв.) | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения»** |
|  | **Основное мероприятие 1.2.3.**  |
|  | Содержание уличного освещения(количество светоточек) | 174 | 174 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 1.2.4.** |
|  | Облуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями (тыс. кв. м.) | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
|  | Содержание мест захоронения (тыс.кв.м.) | 68 |  68 | 100 |  |
|  | Содержание пляжей (тыс. кв. м.) | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Содержание и косметический ремонт памятников (тыс. к. м.) | 0,14 | 0,14 | 100 |  |
|  | Содержание парков и детских площадок (тыс. кв. м.) | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Отлов бродячих собак (шт.) | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, окучивание свалок. (тыс. кв. м.) | 50 | 50 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Молодость Викторополя»** |
|  | **Основное мероприятие 1.3.1.** |
|  | Приобретение спортинвентаря (тыс. руб.) | 47,0 | 47,,0 | 100,00 |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2023 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименова-ние муниципаль-ной программы. | Критерии оценки эффективности. | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата. | 2. Достижение показателей непосредственного результата. | 3. Освоение местного бюджета | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений). | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений). | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области.»** | **12** | **12** | **-** | **-** | **-** | **130** | **12** | **12** | **-** | **-** | **-** | **50** | **111** | **10** | **9,95** | **Муници****пальная программа реализуется эффек-тивно** |
|  | **Подпрограмма 1** «Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения» | 2 | 2 | - | - | - | 20 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 135 | 10 | 40 |  |
|  | **Подпрограмма 2** «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения» | 9 | 9 | - | - | - | 90 | 9 | 9 | - | - | - | 30 | 110 | 10 | 130 |  |
|  | **Подпрограмма 3** «Молодость Викторопольского сельского поселения» | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 100 | 10 | 10 |  |