Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВИКТОРОПОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26  сентября 2018 года                                                                                     № 23

Об утверждении оценки эффективности целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2017 – 2019 г.г.» за 2017 год

Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», на основании методики оценки эффективности целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2017–2019г.г.», утвержденной постановлением администрации Кубраковского сельского поселения от 30 октября 2017 года № 41 «Об утверждении целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район»  Белгородской области на 2017–2019г.г.», в целях противодействия терроризму и экстремизму и защиты жизни граждан, проживающих на территории Викторопольского сельского поселения от террористических и экстремистских актов,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить оценку эффективности целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2017 – 2019 г.г.» за 2017 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Викторопольского сельского  поселения                         А.В. Безземельный

Приложение к постановлению администрации Викторопольского сельского поселения от 26 сентября 2018 г. № 23

Оценка эффективности целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Викторопольского сельского поселения муниципального района "Вейделевский район" Белгородской области на 2017-2019 годы»

за 2017 год

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования (тыс.руб) |  | Реализация программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план | Фактическое использование средств |  |
| 1 | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в средствах массовой информации | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике | 0,4 | 0,4 | 100 |
| 3 | Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | 0,4 | 0,4 | 100 |
| 4 | Организовать и провести тематическиемероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | 1,2 | 1,2 | 100 |
| 5 | Через средства массовой информации информировать граждан о наличии телефонных линий для сообщения фактов террористической экстремистской и деятельности | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Итого |  | 3,2 | 3,2 | 100,0 |

Пояснительная записка

к оценке эффективности целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Викторопольского сельского поселения муниципального района "Вейделевский район" Белгородской области на 2017-2019 годы»

за 2017 год

Целевая программа «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2017-2019 годы» утверждена постановлением администрации Викторопольского сельского поселения от 25.10.2017 года №41.

Цель Программы: противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Викторопольского сельского поселения от террористических и экстремистских актов.

В рамках мероприятия 1. «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещении информации в средствах массовой информации» в отчетном периоде запланированные расходы в сумме 0,4 тыс. рублей перенесены на реализацию мероприятий 2. Причина отклонения - уменьшение потребности в услуге.

В рамках мероприятия 2. «Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике» проводилась целенаправленная работа по изготовлению памяток и рекомендаций, а также подготовке проектов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Викторопольского сельского поселения. Объем средств на реализацию данного мероприятия планировался в объеме 0,4 тыс. руб., фактические затраты составили 0,4 тыс. руб., процент выполнения 100%. Денежные средства были израсходованы на приобретение писчей бумаги (форма А4), папок для бумаг, заправки картриджа.

В рамках мероприятия 3. «Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах» проводилась планомерная работа по подготовке и размещению информации о действиях населения в случае возникновения террористических угроз на территории Викторопольского сельского поселения. Объем средств на реализацию данного мероприятия планировался в объеме 0,4 тыс. руб., фактические затраты составили 0,4 тыс. руб., процент выполнения 200%. Денежные средства были израсходованы на приобретение писчей бумаги (форма А4), ватмана, заправки картриджа.

В рамках мероприятия 4. «Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей» жители сельского поселения приняли активное участие в празднике - бренде «Воронцовый край» (11.05.2017 года в п.Викторополь). Объем средств на подготовку и реализацию данного культурного мероприятия планировался в объеме 1,2 тыс. руб., фактические затраты составили 1,2 тыс. руб., процент выполнения 100%.

В рамках мероприятия 5. «Через средства массовой информации информировать граждан о наличии телефонных линий для сообщения фактов террористической экстремистской и деятельности» проводилась планомерная работа по подготовке и размещению информации о действиях населения в случае возникновения террористических угроз на территории Викторопольского сельского поселения. Объем средств на реализацию данного мероприятия планировался в объеме 0,4 тыс. руб., фактические затраты составили 0,4 тыс. руб., процент выполнения 100%.

Общий объем ассигнований на реализацию программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2017-2019 годы в 2017 году за счет средств бюджета Викторопольского сельского поселения планировался в объеме 11,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 3,2 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от плана. Таким образом, целевая программа в отчетном периоде реализована эффективно.

_________