РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ВИКТОРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

**РЕШЕНИЕ**

«29» марта 2021 года №3

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Викторопольского сельского поселения «Социально-экономическое**

**развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2020 год**

В соответствии с постановлениями администрации Викторопольского сельского поселения: № 1 от 05 марта 2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», № 2 от 05 марта 2018 года «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Викторопольского сельского поселения»**,** земское собрание решило**:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Викторопольского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Викторопольского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.



Утверждено:

решением земского собрания

Викторопольского сельского поселения

№3 от 29 марта ­­­­­­­2021 г.

**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы Викторопольского сельского поселения

за 12 месяцев 2020 г.

Наименование

муниципальной программы: «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области за 2020 год»

Ответственный

исполнитель: Администрация Викторопольского сельского поселения

Дата формирования отчета: «29» марта 2021 год

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**Викторопольского сельского поселения за 12 месяцев 2020 года.**

Выполнение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» в 2020 году регламентировано решением земского собрания Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области от 05 марта 2018 года № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области».

Основной целью программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории Викторопольского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2020 года на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=14871;fld=134;dst=100375) «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2020 год» (далее - Программа) предусмотрено 2357,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2355,0 тыс. рублей. Общий процент выполнения [Программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=14871;fld=134;dst=100375) составил 99,9 %.

Фактическое значение целевого показателя «Развитие дорожной сети» составляет 612,0 тыс. рублей. Работы проводились на дорогах общего пользования, протяженностью 39,08 км:

- строительные работы по улице Новая п. Викторополь, укладка тротуарной плитки,скашивание сорной растительности по обочинам дорог, посыпка дорог песчано-соляной смесью в зимний период, расчистка дорог от снега, уборка мусора по обочинам дорог, изготовление дорожных знаков.

Фактическое значение целевого показателя «Благоустройство территории» составляет 1657,0 тыс. руб.

За отчетный период выполнены следующие виды работ:

# 1.На мероприятия по озеленению и приобретению рассады были потрачены средства в сумме 36200 рублей.

2. Мероприятия по благоустройству территории Викторопольского сельского поселения:

- на озеленение территории освоены средства в сумме 68 тыс. рублей: приобретена и высажена рассада однолетних цветочных культур в количестве 156 штук.

- на мероприятия по приобретению красок освоены средства в сумме 9200 рублей.

В рамках мероприятий по привлечению жителей поселения к проблемам благоустройства проведены смотры-конкурсы «Лучшее благоустроенное домовладение», «Лучшее благоустроенное учреждение» и «Самая благоустроенная улица», победители и призеры смотров-конкурсов награждены дипломами и ценными подарками администрации поселения. Итоги смотров подводились на Дне села. В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории сельского поселения работниками учреждений проводится расчистка придорожных лесополос и приведение их в эстетическое состояние.

Фактическое значение целевого показателя «Молодость Викторопольского сельского поселения» составило 45 тыс. рублей в части (приобретение спортинвентаря).

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2020 год, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов и баллов составила, это позволяет утверждать, что муниципальная программа Викторопольского сельского поселения реализуется эффективно.

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**

**за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,** | **Ответственный исполни-тель, соисполнитель, участник** | **Ста-тус мероприя-тия** | **Плановый срок реализации мероприятия** | | **Фактический срок реализации мероприятия** | | **Расходы на реализацию муниципальной программы** | | | | | **Контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг** | | |
| **Дата начала** | **Дата оконча-ния** | **Дата начала** | **Дата оконча-**  **ния** | **План, тыс. рублей** | **Кассовый план, тыс. рублей** | **Кассовый расход, тыс. рублей** | **Отклонение от плана, %** | **Отклонение от кассо-вого плана,**  **%** | **Заклю-чено, тыс. руб.** | **Опла-чено, тыс. руб.** | **Отк-лоне-ние, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1**  **«Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения** |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | **612,0** | **612,0** | **612,0** | **612,0** | **100** | **612,0** | **612,0** | **100** |
| 1.1.1. | Основное мероприятие  Мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети. |  |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 100 | 612,0 | 612,0 | 100 |
| 1.1.1.1. | Мероприятие  Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения за счет субвенций из районного бюджета. |  |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | 100 | 612,0 | 612,0 | 100 |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2**  **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения** |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | **1700,0** | **1700,0** | **1698,0** | **99** | **100** | **1657,0** | **1657,0** | **100** |
| 1.2.1. | Основное мероприятие  Реализация мероприятий на организацию наружного освещения населенных пунктов. |  |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.2.1.1. | Мероприятие  Субсидии муниципальному району на осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения населенных пунктов. |  |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.2.2. | Основное мероприятие  Мероприятия по благоустройству территорий поселения. |  |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | 1659,0 | 1659,0 | 1659,0 | 98 | 100 | 1659,0 | 1659,0 | 100 |
| 1.2.3.1. | Мероприятие  Реализация мероприятия по благоустройству территорий поселения. |  |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | 1659,0 | 1659,0 | 1659,0 | 98 | 100 | 1659,0 | 1659,0 | 100 |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3**  **«Молодость Викторопольского сельского поселения».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения** |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | **45,0** | **45,0** | **45,0** | **100** | **100** | **45,0** | **45,0** | **100** |
| 1.3.1 | Основное мероприятие  Приобретение спортинвентаря. |  |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 | 100 | 45,0 | 45,0 | 100 |
| 1.3.1.1 | Мероприятие  Реализация мероприятия(прибретение спортинвентаря). |  |  | 01.2020 | 12.2020 | 01.2020 | 12.2020 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 | 100 | 45,0 | 45,0 | 100 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Вид целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | | | | **Обоснование отклонения фактического от планового значения** |
| **Базовый период (факт)** | **Отчетный период** | | |
| **план** | **факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области ».** | | | | | | | |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения ».** | | | | | | | |
|  | Содержание автодорог общего пользования | прогрессирующий | км. | 45,14 | 45,14 | 45,14 | 100 |  |
|  | Ямочный ремонт дорог | прогрессирующий | кв.м. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения ».** | | | | | | | |
|  | Ремонт и содержание водопроводной сети | прогрессирующий | км. | 185 | 185 | 185 | 100 |  |
|  | Содержание уличного освещения | прогрессирующий | светоточка | 23 | 23 | 23 | 100 |  |
|  | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями | прогрессирующий | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
|  | Содержание и обустройство мест захоронения | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 68 | 68 | 68 | 100 |  |
|  | Содержание пляжей | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Содержание памятников | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 100 |  |
|  | Содержание территорий парков и детских площадок. | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 7 | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, окучивание свалок. | прогрессирующий | тыс.кв.м. | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3 «Молодость Викторопольского сельского поселения».** | | | | | | | |
|  | Приобретение спортинвентаря | прогрессирующий | тыс. руб. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области » за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы на реализацию муниципальной программы** | | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **План, тыс рублей** | **Кассовый план, тыс. рублей** | **Кассовый расход, тыс. рублей** | **Отклонение от плана, %** | **Отклонение от кассового плана,**  **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **«Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2015-2021 годы».** |  |  |  |  |  | **2357,0** | **2355,0** | **2355,0** | **99,9** | **100** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1**  **«Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения на 2015-2020 годы».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения, предприятия и учреждения сельского поселения.** | **903** | **0409** | **\*\* \* \*\*\*\*** | **\*\*\*** | **612,0** | **612,0** | **612,0** | **100** | **100** |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.  Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. | **903** | **0409** | **0130180570** | **244** | **612,0** | **612,0** | **612,0** | **100** | 100 |
| **1.2** | **Подпрограмма 2**  **«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения на 2015-2020 годы».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения, предприятия и учреждения сельского поселения.** | **903** | **0500** | **\*\* \* \*\*\*\*** | **\*\*\*** | **1700,0** | **1698,0** | **1698,0** | **99** | **100** |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1.  Реализация мероприятий на организацию наружного освещения населенных пунктов. | **903** | **0503** | **01 40281340** | **540** | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2.  Мероприятия по благоустройству территории поселения. | **903** | **0503** | **01 40320320** | **244** | 1659,0 | 1657,0 | 1657,0 | 99,0 | 100 |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3**  **«Молодость Викторопольского сельского поселения на 2020год».** | **Администрация Викторопольского сельского поселения,, общеобразовательные учреждения сельского поселения.** |  | **0707** | **\*\* \* \*\*\*\*** | **\*\*\*** | **45,0** | **45,0** | **45,0** | **100** | **100** |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.3.1.  Приобретение спортинвентаря | **903** | **0707** | **017 01 00590** | **244** | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 | 100 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»**

**за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия.** | **Источник ресурсного обеспечения** | **План, тыс. рублей** | **Кассовый расход, тыс. рублей** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области.** | Всего: | **2357** | **2355** | **99,9** |
| Местный бюджет | **1745** | **1743** | **99,9** |
| Областной бюджет | **612** | **612** | **100** |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | **-** | **-** | **-** |
| **1.1.** | **Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения.** | Всего: | **612** | **612** | **100** |
| Местный бюджет | 612 | 612 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятия по ремонту и содержанию улично-дорожной сети. | Всего: | 612 | 612 | 100 |
| Местный бюджет | 612 | 612 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| **1.2.** | **Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения».** | Всего: | **1700** | **894** | **98** |
| Местный бюджет | 1700 | 894 | 98 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов. | Всего: | **41** | **41** | **100** |
| Местный бюджет | 41 | 41 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| 1.3.2 | Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения. | Всего: | **1659** | **1657** | **99** |
| Местный бюджет | 1659 | 1657 | 99 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| **1.3.** | **Молодость Викторопольского сельского поселения** | Всего: | **45** | **45** | **100** |
| Местный бюджет | 45 | 45 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |
| 1.3.1 | Приобретение.приобретение спортинвентаря | Всего: | **45** | **45** | **100** |
| Местный бюджет | 45 | 45 | 100 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Иные источники | - | - | - |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид, наименование нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы** | **Срок принятия** | | **Примечание** | |
| **план** | **факт** | **Резуль-**  **тат** | **причины невы-по-лнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Администрация Викторопольского сельского поселения |  | 06.10.2003 г. |  |  |
| 2. | Решение земского собрания Викторопольского сельского поселения  № 5 от 29.06.2012 г. «Нормы и правила благоустройства и эксплуатации объектов благоустройства на территории Викторопольского сельского поселения» | Администрация Викторопольского сельского поселения |  | 29.06.2012 г. |  |  |
| 3. | Решение земского собрания Викторопольского сельского поселения  № 1 от 26 декабря 2019 г. «О бюджете Викторопольского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» | Администрация Викторопольского сельского поселения | 26.12.2019 г. | 26.12.2019 г. | Принят в срок |  |
| 4. | Решение земского собрания Викторопольского сельского поселения  № 1 от 29 декабря 2019 г. «О бюджете Викторопольского сельского поселения на 2020 год» | Администрация Викторопольского сельского поселения | 29.12.2019 г. | 29.12.2019 г. | Принят в срок |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы,**  **основного мероприятия, услуги,**  **показателя объема услуги.** | **Значение показателя объема услуги** | | | |
| **план** | **факт** | **отклонение, %** | **причины отклонений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения »** | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.1.1.** | | | | |
|  | Сезонное содержание автодорог общего пользования (км.) | 45,14 | 45,14 | 100 |  |
|  | Ямочный ремонт автодорог (м.кв.) | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения»** | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.2.1.** | | | | |
|  | Ремонт и содержание водопроводной сети (км.) | 185 | 185 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 1.2.3.** | | | | |
|  | Содержание уличного освещения  (количество светоточек) | 23 | 23 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 1.2.4.** | | | | |
|  | Облуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями (тыс. кв. м.) | 2,1 | 2,1 | 100 |  |
|  | Содержание мест захоронения (тыс.кв.м.) | 68 | 68 | 100 |  |
|  | Содержание пляжей (тыс. кв. м.) | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Содержание и косметический ремонт памятников (тыс. к. м.) | 0,14 | 0,14 | 100 |  |
|  | Содержание парков и детских площадок (тыс. кв. м.) | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Отлов бродячих собак (шт.) | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, окучивание свалок. (тыс. кв. м.) | 50 | 50 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Молодость Викторополя»** | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.3.1.** | | | | |
|  | Приобретение спортинвентаря (тыс. руб.) | 45,0 | 45,0 | 100,00 |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние муниципаль-ной программы. | Критерии оценки эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата. | | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата. | | | | | | 3. Освоение местного бюджета | | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений). | | | | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений). | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/  от 120% до 150% | менее  50%/  более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Викторопольского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области.»** | **12** | **12** | **-** | **-** | **-** | **130** | **12** | **12** | **-** | **-** | **-** | **50** | **111** | **10** | **9,95** | **Муници**  **пальная программа реализуется эффек-тивно** |
|  | **Подпрограмма 1**  «Развитие дорожной сети Викторопольского сельского поселения» | 2 | 2 | - | - | - | 20 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 135 | 10 | 40 |  |
|  | **Подпрограмма 2**  «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Викторопольского сельского поселения» | 9 | 9 | - | - | - | 90 | 9 | 9 | - | - | - | 30 | 110 | 10 | 130 |  |
|  | **Подпрограмма 3** «Молодость Викторопольского сельского поселения» | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 100 | 10 | 10 |  |